PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA

M. ST. WARSZAWY

DS. TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO

Witold Chodakiewicz

tel./fax: 620 48 77

tel. kom.: 0 602 730 055

ZAAWANSOWANIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO BUDOWY MOSTU PÓŁNOCNEGO

Stan na 30 czerwca 2005 r.

Informacja

dla Komisji Ładu Przestrzennego

Rady M. St. Warszawy

Warszawa

czerwiec 2005 r.

adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

##### Wstęp

Gminy Białołęka i Bielany podjęły przygotowania do budowy Trasy Mostu Północnego (TMP) w 1999 r.

Wojewoda Mazowiecki 3.11.2003 r. wydał postanowienie uzgadniające wz i zt dla TMP (odcinek od ul. Pułkowej do ul. Modlińskiej). Jednak Towarzystwo Ochrony Ptaków (TOP) wniosło zażalenie na to postanowienie. Minister nie uwzględnił zażalenia i 11.02.2004 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, ale przekroczony został termin 31.12.2003 r. w którym – zgodnie z ustawą z  27.03.2003 r. – mpzp Warszawy stracił ważność, co w praktyce oznaczało, że wszystkie działania administracyjne należy powtórzyć od początku. Niemal pięć lat prac przygotowawczych do budowy TMP – prowadzonych przez obie gminy – zostało zmarnotrawionych.

Na podstawie decyzji Prezydenta M. St. Warszawy, 
w styczniu 2004 r. podjęto ponownie prace związane 
z przygotowaniem budowy TMP. Powołany został Pełnomocnik, którego upoważniono – pismem 
nr PW – 0113/6521/2004 z 3.03.2004 r. – do sprawowania nadzoru i koordynacji działań związanych z budową Mostu Północnego.

Od kilku miesięcy zespół Pełnomocnika przejął realizację prac przygotowawczych do budowy TMP.

Zaawansowanie prac przygotowawczych do budowy 
Trasy Mostu Północnego

- Okres informacji

Informacja obejmuje okres od 10.12.2004 r. do 30.06.2005 r.

Prace przygotowawcze koncentrują się na odcinku przyjętym jako I etap, pomiędzy ulicami Pułkową i Modlińską.

Inwestorem Trasy Mostu Północnego jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM).

W prace przygotowawcze zaangażowane są:

- Biuro Inwestycji (BI),

- Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN),

- Biuro Zamówień Publicznych (BZP),

- Biuro Prawne (BP),

- Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ),

- Biuro Geodezji i Katastru (BGiK),

- Biuro Naczelnego Architekta Miasta (BNAM),

- Zespół Doradców (ZD)

i – w miarę potrzeby – inne jednostki organizacyjne Miasta.

- Wprowadzenie

W 2004 r. przygotowane zostały:

- Studium techniczno – ekonomiczne TMP (I i II etap),

- Rozpoznawcze badania geologiczne,

- Obliczenie światła mostu,

- Mapy numeryczne dla celów projektowych,

- Mapy podziałowe, prawne (Pułkowa – Modlińska)

W listopadzie 2004 r., Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) pismem 
nr ZDM/DIWI/554/P/2004 wystąpił do 7 instytucji, w tym m. in. do Ministra Środowiska o zaopiniowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Prace przygotowawcze do budowy Trasy Mostu Północnego (TMP) są prowadzone w trzech równoległych kierunkach:

- uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji drogi – TMP – po zaopiniowaniu wniosku przez siedem różnych instytucji;

Otrzymano dotychczas sześć pozytywnych opinii do wniosku i negatywną opinię Ministra Środowiska;

- wykupienie do końca b.r. nieruchomości pod TMP, wartości około 
80 milionów zł; Do końca I kwartału wykupiono działki gruntowe wartości 3,5 milionów złotych;

- przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej TMP; wytypowano dwóch zwycięzców konkursu, z którymi będą prowadzone negocjacje, celem wyboru wykonawcy projektu. Negocjacje odwlekły się ze względu na odwołanie przegranych uczestników konkursu.

3. Dokumenty ochrony środowiska

Warunkiem złożenia do Wojewody wniosku o ustalenie lokalizacji drogi TMP – jest uzupełnienie dokumentów ochrony środowiska.

Naczelny Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w dniu 18 listopada 2004 r. złożył wniosek o ustalenie lokalizacji drogi wraz z raportem oddziaływania na środowisko Ministrowi Środowiska do zaopiniowania. Minister Środowiska 
w piśmie nr DIOŚ-9784/2004/kt z dnia 17 grudnia 2004 r. zażądał dodatkowego opracowania, tj. Studium przyrodniczo krajobrazowe dla przejścia TMP przez obszar Natura 2000 w rejonie przekroczenia rz. Wisły oraz uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko. Uznanie przez Ministra Środowiska wcześniej przygotowanych dokumentów za niewystarczające wynikało 
z nowego  założenia, że oceniana Trasa Mostu Północnego przecina obszar Natura 2000. Z tego powodu uległy zasadniczej zmianie pierwotne wymagania. Należy podkreślić, że w stosunku  do zakresu opracowania Studium przyrodniczo – krajobrazowego nie zostały wydane przepisy, stąd zespoły opracowujące jak i opiniujące mają różne poglądy co do zawartości jak 
i tematyki opracowania.

Aktualnie inwestor (ZDM) dysponuje opracowanym Studium przyrodniczo – krajobrazowo - architektonicznym i w ostatnich dniach otrzymał poprawiony Raport oddziaływania na środowisko, uwzględniający – jak uznano – aktualne  wymagania Ministra Środowiska.

Przewiduje się, że na przełomie czerwca i lipca całość opracowanych materiałów zostanie przesłana do zaopiniowania do Ministra Środowiska.

4. Nabywanie nieruchomości pod TMP

Wykup gruntów prowadzi w całości Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN). Zakres prac związanych z TMP uzgodniono w marcu 2004 r. Pierwsze wykupy rozpoczęły się w IV kwartale tego samego roku, po wcześniejszym przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości i po wyłonieniu rzeczoznawców majątkowych. na podstawie uchwały Rady Warszawy nr XXXI/649/2004 z dnia 27 maja 2004 r. W związku 
z tym, że brak jest dotychczas decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji drogi TMP, zgodnie z ustawą z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym założono, że wykup nieruchomości będzie w tym etapie ograniczony do działek znajdujących się w całości w liniach rozgraniczających. Po uzyskaniu decyzji 
o ustaleniu lokalizacji TMP – wydanej przez wojewodę – zostaną wykupione działki podzielone, oraz o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zrealizowane i planowane wykupy nieruchomości zestawiono 
w poniższej tabeli, na podstawie pisma BGN z 23 marca b.r.

| Poz. | Działki | Liczba działek | Powierzchnia /m2/ | Koszty nabycia /tys. zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykupione w 2004 r. | 22 | 28 407 | 6 540 |
| 2 | Liczba całych działek, wykupionych w I kwartale 2005 | 2 | 14 177 | 3 477 |
| 3 | Liczba całych działek na odcinku Pułkowa – Modlińska do wykupienia na podstawie uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXI/649/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w 2005 r. (w tym poz. 2) | 43 | 79 753 | 35 000 |
| 4 | Liczba działek do nabycia w 2005 r. po podziale wynikającym z decyzji lokalizacyjnej Pułkowa - Modlińska | 105 | 104 135 | 41 500 |
| 5 | Liczba działek o nieuregulowanym stanie prawnym do nabycia w 2005r. |  |  | 3 000 |

5. Przebieg konkursu na koncepcję TMP

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podpisał 26 października 
2004 r. Zarządzenie Nr 1911/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na ,,opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez rz. Wisłę oraz trasą tramwajową od pętli Młociny do pętli Winnica.”

W zarządzeniu Prezydenta:

- wskazano organizatora konkursu – Zarząd Dróg Miejskich, który przygotowuje i przeprowadza konkurs,

- powołano Sąd Konkursowy, którego przewodniczącym został Pan Michał Borowski, Naczelny Architekt Miasta St. Warszawy,

- ustalono Kierownika Zamawiającego i Sekretarza Sądu Konkursowego.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 201 z dnia 15.11.2004 r., jak również w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 3.11.2004 r.

Sąd Konkursowy przyjął regulamin konkursu, zatwierdzony następnie przez Kierownika Zamawiającego w dn. 26 listopada 2004 r.

W regulaminie konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej Trasy Mostu Północnego przewidziano następujące ważniejsze terminy:

- przesłanie regulaminu konkursu do wykonawców do 29 listopada 2004 r.,

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 
13 grudnia 2004 r.,

- kwalifikacje wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 
21 grudnia 2004 r.

- składanie prac konkursowych i kart identyfikacyjnych do dnia 22 marca 
2005 r. – godz. 1530,

- ogłoszenie wyników konkursu do dnia 19 kwietnia 2005 r.

Na podstawie przeprowadzonych ocen Sąd Konkursowy dopuścił do konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej Trasy Mostu Północnego, wszystkich zgłoszonych wykonawców:

- Scetauroute S.A. Oddział w Polsce,

- Ove Arup & Partners International LTD Sp. z o.o., Oddział w Polsce,

- Konsorcjum  Buro Happold Ltd CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.o. WAPDECO sp. jawna reprezentowane przez Buro Happold Ltd,

- Konsorcjum Schüßler-Plan Ingenieurgeselleschaft für Bau- und Verkehrswegplanung mbH JSK Architekci Sp. z o.o.,

- TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.,

- BAKS Sp. z o.o. WSP CONSULTINGKORTES Ltd.,

- Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.

W okresie pomiędzy ogłoszeniem konkursu, a złożeniem prac konkursowych, Zarząd Dróg Miejskich był zobowiązany regulaminem konkursu, na przedstawienie Sądowi Konkursowemu kandydatury na niezależnego eksperta, który dokona wyceny kosztów realizacji projektów, 
w oparciu o przedstawiane – przez wykonawców koncepcji – przedmiary robót. Przygotowano również wydzielone pomieszczenie na złożenie prac konkursowych, dostępne tylko dla członków Sądu Konkursowego.

W regulaminowym terminie w dniu 22 marca 2005 r., prace konkursowe złożyły wszystkie zgłoszone zespoły projektowe.

W okresie od 23 marca 2005 r. do 13 kwietnia członkowie Sądu Konkursowego zapoznawali się z opracowanymi koncepcjami.

W dniach 14 – 15 kwietnia 2005 r. odbyło się zamknięte spotkanie 
Sądu Konkursowego w Ośrodku w Józefowie, którego celem było wyłonienie zwycięskich opracowań i przyszłych wykonawców dalszych etapów projektowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Sąd Konkursowy wytypował – jako najlepsze – dwie prace, o numerach:

- 041103  I nagroda, 					–		450 000 zł

- 610211  II nagroda					–		450 000 zł

i wyróżnił pracę oznaczoną nr 061098.

W dniu 22 kwietnia 2005 r. w Pałacu Kultury i Nauki, w obecności Prezydenta M. St. Warszawy, jego Zastępców, przedstawicieli Rady Warszawy 
i rad dzielnic oraz osób zainteresowanych i mediów ogłoszono wynik konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej TMP.

Po otwarciu kopert identyfikacyjnych ustalono, że wykonawcą pracy 
o numerze:

- 041103 jest Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Warszawa Sp. z o. o.,

- 610211 jest TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o. o.,

- 061098 (praca wyróżniona) jest Konsorcjum Schüßler-Plan Ingenieurgeselleschaft für Bau- und Verkehrswegplanung mbH JSK Architekci Sp. z o.o. Pozostałych kopert identyfikacyjnych nie otworzono.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych laureaci nagród zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia, do opracowania dalszych etapów wykonania projektu.

Po ogłoszeniu wyników konkursu proces negocjacji został wstrzymany 
z uwagi na protesty niektórych przegranych wykonawców koncepcji, biorących udział w konkursie (art. 180 PZP)

Stan protestów skierowanych do ZDM i odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na dzień 15 czerwca 2005 r. przedstawia się następująco:

1)  Konsorcjum Schüßler-Plan Ingenieurgeselleschaft für Bau- und Verkehrswegplanung mbH JSK Architekci Sp. z o.o. – złożyło w dniu 28.04.2005 r. protest na wynik Konkursu.

Zarząd Dróg Miejskich w dniu 29.04.2005 r. pismem 
nr PP/TMP/319/2005 udzielił odpowiedzi na protest oddalając wniesione zarzuty dot. uchybień proceduralnych jak i merytorycznych.

Konsorcjum Schüßler-Plan w dniu 4.05.2005 r. złożyło odwołanie do Prezesa Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów w dniu 23 maja 2005 r. orzekł, że ,,uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie konkursu.”

Zarząd Dróg Miejskich złożył skargę na wyrok Zespołu Arbitrów 
z dnia 23 maja 2005 r., którą skierował do Sadu Okręgowego w Warszawie 
II Wydział Cywilny Odwoławczy pismem z dnia 31.05.2005 r. Wnosi o zmianę oskarżonego wyroku w całości – odrzucenie odwołania. Aktualnie oczekujemy na ustalenie terminu rozprawy.

2)       Ove Arup & Partners International LTD Sp. z o. o. Oddział w Polsce – złożyła w dniu 29.04.2005 r. protest dotyczący kwestii formalnych związanych z przeprowadzeniem konkursu, jak również dotyczących ocen poszczególnych elementów prac konkursowych i przyznanie nagród. Zarząd Dróg Miejskich 
w dniu 4.05.2005 r. pismem nr PP/TMP/324/2005 udzielił odpowiedzi na protest oddalając wniesione zarzuty dot. uchybień proceduralnych jak 
i merytorycznych.

Ove Arup w dniu 9 maja 2005 r., złożyło do prezesa Zamówień Publicznych odwołanie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego. Zespół Arbitrów w dniu 30 maja 2005 r. postanowieniem orzekł, że odrzuca odwołanie.

Ove Arup złożył skargę na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 
2005 r., którą skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pismem z dnia 
13 czerwca 2005 r.

3)          Konsorcjum Buro Happold Ltd CBPBBK Kolprojekt Ltd – przyłączyło się w dniu 6 maja 2005 r. do protestu wniesionego przez firmę Ove Arup & Partners International LTD Sp. z o. o. Oddział w Polsce.

Zarzad Dróg Miejskich w dniu 6.05.2005 r. pismem 
nr PP/TMP/331/2005 udzielił odpowiedzi na protest, oddalając wniesione zarzuty dotyczące zakresu procedury przetargowej. Zespół Arbitrów po zapoznaniu się 25 maja 2005 r. z uchybieniami proceduralnymi przez odwołującego – orzekł odrzucenie odwołania.

Zgłoszone protesty i odwołania, a także skierowane skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie zakłuciły harmonogram prac projektowych na budowę Trasy Mostu Północnego.

Inwestor jest przekonany, że sprawy będą rozpatrzone pozytywnie dla zamawiającego i nie czekając na rozstrzygnięcie skarg przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie przystępuje do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które będą podstawą do szczegółowych negocjacji 
z laureatami nagrodzonych prac konkursowych.

6. Wydatki planowane w 2005 r.

Koszty prac przygotowawczych do budowy TMP, poniesione w 2004 r. wyniosły 6 918 691 zł, w tym wykup nieruchomości 6 540 355 zł.

Specyfikację tych kosztów podano w ,,Informacji Prezydenta 
M. ST. Warszawy na temat przebiegu prac przygotowawczych do budowy Trasy Mostu Północnego”.

W 2005 r. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) zaplanował kwotę 10 073 000,00 zł., a w czerwcu b.r. podwyższono plan wydatków do sumy 
15 673 000,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Rozszerzenie mapy numerycznej do projektowania,

z numerycznym modelem terenu (Polskie Przedsiębiorstwo

Geodezyjno – Kartograficzne)		 Razem  poz. 1:      70 000,00 zł

- Studium przyrodniczo – krajobrazowo – architektoniczne,

wraz z elementami kompensacji przyrodniczej, przejścia

TMP przez obszar NATURA 2000 pomiędzy ulicami

Pułkową i Modlińską							21 960,00 zł

Opinia o w/w Studium						  1 500,00 zł

Raport z oddziaływania na środowisko TMP na odcinku

Pomiędzy ul. Pułkową i ul. Modlińską				18 300,00 zł

Razem poz. 2: 	41 760,00 zł

3) Koszty konkursu 				Razem poz. 3:      163 500,00 zł

4) Wykup gruntów – działki całe na odcinku pomiędzy

ulicami Pułkową i Modlińską

w I  kwartale 							     3 477 000,00 zł

w II kwartale 							     2 700 000,00 zł

Razem poz. 4:  6 177 000,00 zł

Ogółem koszty:		 	               6 452 260,00 zł

Wg planu, w II kwartale koszty wykupu gruntu powinny wynosić 
14 200 000 zł.

Jak wspomniano w rozdziale 4 koszt nabycia w 2005 r. nieruchomości (działki całe pomiędzy liniami rozgraniczającymi) dla odcinka pomiędzy ulicami Pułkową i Modlińską wyniesie 35 000 000,00 zł.

Biuro Inwestycji zadeklarowało sukcesywne pokrycie w 2005 r. 
w/w kosztów.